## ERROR 001
INFORME DE ERRORES DE CONTROL DE CALIDAD
ID DE DEFECTO |  | AUTOR |  | VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO.
Un ID único para que se pueda hacer referencia al error |  | Lapersona que escribe el informe del error |  | El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error
E-001 |  | Juan Pablo Alvarado Carrillo |  | 6.1.0
FECHA DE APERTURA |  | ÁREA PROBLEMÁTICA |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2024-09-08 |  | Formulario de registro y pedido |  | El sistema permite enviar formularios de registro y de pedido sin realizar validaciones adecuadas en los campos obligatorios.
FECHA DE CIERRE |  | TÍTULO DEL PROBLEMA |  | ENTORNO ACTUAL
2024-11-08 |  | Falta de validación de campos en el registro y pedido. |  | Navegadores: Google Chrome , Microsoft Edge ¦ SO: Windows 11
TIPO DE DEFECTO | X | QUIÉN DETECTÓ | X | CÓMO SE DETECTA | X
Funcionalidad | x | Garantía de calidad | x | Ensayo | x
Arquitectónico |  | Cliente externo |  | Revisión
Conectividad |  | Cliente Interno |  | Tutorial
Consistencia |  | Desarrollo |  | Jad
Integridad de la base de datos |  | PRIORIDAD | X | ESTADO | X
Documentación |  | P1 - Crítico | x | Abrir | x
GUI (en inglés |  | P2 - Alto |  | Siendo revisado por Development
Instalación |  | P3 - Medio |  | Devuelto por Desarrollo
Memoria |  | P4 - Bajo |  | Listo para probar en la próxima compilación
Rendimiento |  | SEVERIDAD | X | Cerrado (QA)
Seguridad y controles |  | S1 - Crítico | x | Devuelto por (QA)
Normas y convenios |  | S2 - Alto |  | Diferido a la próxima versión
Estrés |  | S3 - Medio |  | ASIGNADO A
Usabilidad |  | S4 - Bajo |  | Departamento de desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  | ARREGLADO POR |  | SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.
El departamento de desarrollo se esta encargando de realizar los ajustes necesariós para la corrección y las validaciones necesarias para realizar los registros adecuadamente |  | Departamento de desarrollo |  | 6.1.1

## ERROR 002
INFORME DE ERRORES DE CONTROL DE CALIDAD
ID DE DEFECTO |  | AUTOR |  | VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO.
Un ID único para que se pueda hacer referencia al error |  | Lapersona que escribe el informe del error |  | El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error
E-002 |  | Juan Pablo Alvarado Carrillo |  | 6.1.0
FECHA DE APERTURA |  | ÁREA PROBLEMÁTICA |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2024-09-08 |  | Registro de Usuario |  | Después del registro, el sistema no muestra un mensaje de confirmación ni redirige automáticamente al usuario a una sesión iniciada.
FECHA DE CIERRE |  | TÍTULO DEL PROBLEMA |  | ENTORNO ACTUAL
2024-11-08 |  | Falta de confirmación y auto-Iinicio de sesión al registrarse |  | Navegadores: Google Chrome , Microsoft Edge ¦ SO: Windows 11
TIPO DE DEFECTO | X | QUIÉN DETECTÓ | X | CÓMO SE DETECTA | X
Funcionalidad | x | Garantía de calidad | x | Ensayo | x
Arquitectónico |  | Cliente externo |  | Revisión
Conectividad |  | Cliente Interno |  | Tutorial
Consistencia |  | Desarrollo |  | Jad
Integridad de la base de datos |  | PRIORIDAD | X | ESTADO | X
Documentación |  | P1 - Crítico |  | Abrir
GUI (en inglés |  | P2 - Alto |  | Siendo revisado por Development
Instalación |  | P3 - Medio | x | Devuelto por Desarrollo
Memoria |  | P4 - Bajo |  | Listo para probar en la próxima compilación | x
Rendimiento |  | SEVERIDAD | X | Cerrado (QA)
Seguridad y controles |  | S1 - Crítico |  | Devuelto por (QA)
Normas y convenios |  | S2 - Alto |  | Diferido a la próxima versión
Estrés |  | S3 - Medio |  | ASIGNADO A
Usabilidad |  | S4 - Bajo | x | Departamento de desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  | ARREGLADO POR |  | SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.
El error fue resulto por parte del equipo de desarrollo, haciendo las correcciones necesarias para que el usuario sea notificado sobre su registro en la página web |  | Departamento de desarrollo |  | 6.1.1

## ERROR 003
INFORME DE ERRORES DE CONTROL DE CALIDAD
ID DE DEFECTO |  | AUTOR |  | VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO.
Un ID único para que se pueda hacer referencia al error |  | Lapersona que escribe el informe del error |  | El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error
E-003 |  | Juan Pablo Alvarado Carrillo |  | 6.1.0
FECHA DE APERTURA |  | ÁREA PROBLEMÁTICA |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2024-09-08 |  | Funcionalidad de búsqueda |  | Tras buscar una mascota, el campo de búsqueda no se limpia automáticamente, lo que puede confundir al usuario.
FECHA DE CIERRE |  | TÍTULO DEL PROBLEMA |  | ENTORNO ACTUAL
2024-11-08 |  | El campo de búsqueda no se borra tras realizar una búsqueda. |  | Navegadores: Google Chrome , Microsoft Edge ¦ SO: Windows 11
TIPO DE DEFECTO | X | QUIÉN DETECTÓ | X | CÓMO SE DETECTA | X
Funcionalidad | x | Garantía de calidad | x | Ensayo | x
Arquitectónico |  | Cliente externo |  | Revisión
Conectividad |  | Cliente Interno |  | Tutorial
Consistencia |  | Desarrollo |  | Jad
Integridad de la base de datos |  | PRIORIDAD | X | ESTADO | X
Documentación |  | P1 - Crítico |  | Abrir
GUI (en inglés |  | P2 - Alto |  | Siendo revisado por Development
Instalación |  | P3 - Medio |  | Devuelto por Desarrollo
Memoria |  | P4 - Bajo | x | Listo para probar en la próxima compilación
Rendimiento |  | SEVERIDAD | X | Cerrado (QA)
Seguridad y controles |  | S1 - Crítico |  | Devuelto por (QA) | x
Normas y convenios |  | S2 - Alto |  | Diferido a la próxima versión
Estrés |  | S3 - Medio |  | ASIGNADO A
Usabilidad |  | S4 - Bajo | x | Departamento de desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  | ARREGLADO POR |  | SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.
Se realización unas correcciónes en la barra de búsqueda sin embargo al realizar las pruebas manuales, todavia sigue presentando problemas al limpiar la barra de búsqueda depués de realizar la búsqueda |  | Departamento de desarrollo |  | 6.1.1

## ERROR 004
INFORME DE ERRORES DE CONTROL DE CALIDAD | [5 empty] | Juan Pablo Alvarado Carrillo
ID DE DEFECTO |  | AUTOR |  | VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO.
Un ID único para que se pueda hacer referencia al error |  | Lapersona que escribe el informe del error |  | El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error
E-004 |  | Juan Pablo Alvarado Carrillo |  | 6.1.1
FECHA DE APERTURA |  | ÁREA PROBLEMÁTICA |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2024-09-08 |  | Historial de órdenes |  | Las horas mostradas en el historial de órdenes no corresponden con el tiempo real de las transacciones.
FECHA DE CIERRE |  | TÍTULO DEL PROBLEMA |  | ENTORNO ACTUAL
2024-11-08 |  | Horas incorrectas en el historial de órdenes |  | Navegadores: Google Chrome , Microsoft Edge ¦ SO: Windows 11
TIPO DE DEFECTO | X | QUIÉN DETECTÓ | X | CÓMO SE DETECTA | X
Funcionalidad | x | Garantía de calidad | x | Ensayo | x
Arquitectónico |  | Cliente externo |  | Revisión
Conectividad |  | Cliente Interno |  | Tutorial
Consistencia |  | Desarrollo |  | Jad
Integridad de la base de datos |  | PRIORIDAD | X | ESTADO | X
Documentación |  | P1 - Crítico |  | Abrir
GUI (en inglés |  | P2 - Alto | x | Siendo revisado por Development
Instalación |  | P3 - Medio |  | Devuelto por Desarrollo
Memoria |  | P4 - Bajo |  | Listo para probar en la próxima compilación | x
Rendimiento |  | SEVERIDAD | X | Cerrado (QA)
Seguridad y controles |  | S1 - Crítico |  | Devuelto por (QA)
Normas y convenios |  | S2 - Alto | x | Diferido a la próxima versión
Estrés |  | S3 - Medio |  | ASIGNADO A
Usabilidad |  | S4 - Bajo |  | Departamento de desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  | ARREGLADO POR |  | SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.
El departamento de desarrollo realizó las modificaciones, colocando la hora actual del dispositivo en el que se encuentra el usuario a la hora de realizar la compra. |  | Departamento de desarrollo |  | 6.1.1

## ERROR 005
INFORME DE ERRORES DE CONTROL DE CALIDAD
ID DE DEFECTO |  | AUTOR |  | VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO.
Un ID único para que se pueda hacer referencia al error |  | Lapersona que escribe el informe del error |  | El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error
E-005 |  | Juan Pablo Alvarado Carrillo |  | 6.1.1
FECHA DE APERTURA |  | ÁREA PROBLEMÁTICA |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2024-09-08 |  | Catálogo de productos |  | Algunas imágenes de las mascotas en el catálogo no corresponden con las descripciones o tipos de mascotas listados.
FECHA DE CIERRE |  | TÍTULO DEL PROBLEMA |  | ENTORNO ACTUAL
2024-11-08 |  | Imágenes incorrectas en el catálogo de mascotas. |  | Navegadores: Google Chrome , Microsoft Edge ¦ SO: Windows 11
TIPO DE DEFECTO | X | QUIÉN DETECTÓ | X | CÓMO SE DETECTA | X
Funcionalidad |  | Garantía de calidad | x | Ensayo | x
Arquitectónico |  | Cliente externo |  | Revisión
Conectividad |  | Cliente Interno |  | Tutorial
Consistencia |  | Desarrollo |  | Jad
Integridad de la base de datos |  | PRIORIDAD | X | ESTADO | X
Documentación |  | P1 - Crítico |  | Abrir | x
GUI (en inglés | x | P2 - Alto |  | Siendo revisado por Development
Instalación |  | P3 - Medio | x | Devuelto por Desarrollo
Memoria |  | P4 - Bajo |  | Listo para probar en la próxima compilación
Rendimiento |  | SEVERIDAD | X | Cerrado (QA)
Seguridad y controles |  | S1 - Crítico |  | Devuelto por (QA)
Normas y convenios |  | S2 - Alto | x | Diferido a la próxima versión
Estrés |  | S3 - Medio |  | ASIGNADO A
Usabilidad |  | S4 - Bajo |  | Departamento de desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  | ARREGLADO POR |  | SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.
El departamento de desarrollo esta asignando correctamente las imágenes de cada mascota o producto según corresponda en el catálogo |  | Departamento de desarrollo |  | 6.1.1

## ERROR 006
INFORME DE ERRORES DE CONTROL DE CALIDAD
ID DE DEFECTO |  | AUTOR |  | VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO.
Un ID único para que se pueda hacer referencia al error |  | Lapersona que escribe el informe del error |  | El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error
E-006 |  | Juan Pablo Alvarado Carrillo |  | 6.1.0
FECHA DE APERTURA |  | ÁREA PROBLEMÁTICA |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2024-09-08 |  | Funcionalidad de búsqueda |  | Al realizar una búsqueda sin ingresar palabras clave, se muestran dos mensajes idénticos informando que no se han ingresado términos de búsqueda.
FECHA DE CIERRE |  | TÍTULO DEL PROBLEMA |  | ENTORNO ACTUAL
2024-11-08 |  | Mensajes duplicados al buscar sin ingresar palabras clave |  | Navegadores: Google Chrome , Microsoft Edge ¦ SO: Windows 11
TIPO DE DEFECTO | X | QUIÉN DETECTÓ | X | CÓMO SE DETECTA | X
Funcionalidad |  | Garantía de calidad | x | Ensayo | x
Arquitectónico |  | Cliente externo |  | Revisión
Conectividad |  | Cliente Interno |  | Tutorial
Consistencia |  | Desarrollo |  | Jad
Integridad de la base de datos |  | PRIORIDAD | X | ESTADO | X
Documentación |  | P1 - Crítico |  | Abrir
GUI (en inglés | x | P2 - Alto |  | Siendo revisado por Development
Instalación |  | P3 - Medio |  | Devuelto por Desarrollo
Memoria |  | P4 - Bajo | x | Listo para probar en la próxima compilación
Rendimiento |  | SEVERIDAD | X | Cerrado (QA)
Seguridad y controles |  | S1 - Crítico |  | Devuelto por (QA) | x
Normas y convenios |  | S2 - Alto |  | Diferido a la próxima versión
Estrés |  | S3 - Medio |  | ASIGNADO A
Usabilidad |  | S4 - Bajo | x | Departamento de desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  | ARREGLADO POR |  | SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.
Se esta realizando las validaciones necesarias para ajustar la búsqueda en el catálogo para que los resultados no se muestren de forma simplificada o nula del todo |  | Departamento de desarrollo |  | 6.1.1

## ERROR 007
INFORME DE ERRORES DE CONTROL DE CALIDAD
ID DE DEFECTO |  | AUTOR |  | VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO.
Un ID único para que se pueda hacer referencia al error |  | Lapersona que escribe el informe del error |  | El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error
E-007 |  | Juan Pablo Alvarado Carrillo |  | 6.1.0
FECHA DE APERTURA |  | ÁREA PROBLEMÁTICA |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2024-09-08 |  | Proceso de Pedido |  | Al intentar realizar un pedido y dejar algún campo vacío, la página se cierra inesperadamente (crashea) en lugar de mostrar un mensaje de error o advertencia.
FECHA DE CIERRE |  | TÍTULO DEL PROBLEMA |  | ENTORNO ACTUAL
2024-11-08 |  | La página crashea al dejar campos vacíos durante el pedido |  | Navegadores: Google Chrome , Microsoft Edge ¦ SO: Windows 11
TIPO DE DEFECTO | X | QUIÉN DETECTÓ | X | CÓMO SE DETECTA | X
Funcionalidad | x | Garantía de calidad | x | Ensayo | x
Arquitectónico |  | Cliente externo |  | Revisión
Conectividad |  | Cliente Interno |  | Tutorial
Consistencia |  | Desarrollo |  | Jad
Integridad de la base de datos |  | PRIORIDAD | X | ESTADO | X
Documentación |  | P1 - Crítico | x | Abrir | x
GUI (en inglés |  | P2 - Alto |  | Siendo revisado por Development
Instalación |  | P3 - Medio |  | Devuelto por Desarrollo
Memoria |  | P4 - Bajo |  | Listo para probar en la próxima compilación
Rendimiento |  | SEVERIDAD | X | Cerrado (QA)
Seguridad y controles |  | S1 - Crítico | x | Devuelto por (QA)
Normas y convenios |  | S2 - Alto |  | Diferido a la próxima versión
Estrés |  | S3 - Medio |  | ASIGNADO A
Usabilidad |  | S4 - Bajo |  | Departamento de desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  | ARREGLADO POR |  | SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.
El departamento de desarrollo está trabajando en las excepciones correspondiente para que la página no tenga caidas inesperadas y provoque mal funcionamiento de la tienda virtual |  | Departamento de desarrollo |  | 6.1.1

## ERROR 008
INFORME DE ERRORES DE CONTROL DE CALIDAD
ID DE DEFECTO |  | AUTOR |  | VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO.
Un ID único para que se pueda hacer referencia al error |  | Lapersona que escribe el informe del error |  | El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error
E-008 |  | Juan Pablo Alvarado Carrillo |  | 6.1.0
FECHA DE APERTURA |  | ÁREA PROBLEMÁTICA |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2024-09-08 |  | Catálogo de productos |  | Los ítems agotados no se muestran correctamente en el catálogo, no se indican como agotados, o no se eliminan de la lista de productos disponibles.
FECHA DE CIERRE |  | TÍTULO DEL PROBLEMA |  | ENTORNO ACTUAL
2024-11-08 |  | Error al mostrar ítems agotados |  | Navegadores: Google Chrome , Microsoft Edge ¦ SO: Windows 11
TIPO DE DEFECTO | X | QUIÉN DETECTÓ | X | CÓMO SE DETECTA | X
Funcionalidad | x | Garantía de calidad | x | Ensayo | x
Arquitectónico |  | Cliente externo |  | Revisión
Conectividad |  | Cliente Interno |  | Tutorial
Consistencia |  | Desarrollo |  | Jad
Integridad de la base de datos |  | PRIORIDAD | X | ESTADO | X
Documentación |  | P1 - Crítico |  | Abrir | x
GUI (en inglés |  | P2 - Alto | x | Siendo revisado por Development
Instalación |  | P3 - Medio |  | Devuelto por Desarrollo
Memoria |  | P4 - Bajo |  | Listo para probar en la próxima compilación
Rendimiento |  | SEVERIDAD | X | Cerrado (QA)
Seguridad y controles |  | S1 - Crítico |  | Devuelto por (QA)
Normas y convenios |  | S2 - Alto | x | Diferido a la próxima versión
Estrés |  | S3 - Medio |  | ASIGNADO A
Usabilidad |  | S4 - Bajo |  | Departamento de desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  | ARREGLADO POR |  | SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.
Se buscó la mejora del desarrollo en el stock del inventario con relación al desarrollo del software para poder hacer claros lo productos sin stock o no disponibles. |  | Departamento de desarrollo |  | 6.1.1

## ERROR 009
INFORME DE ERRORES DE CONTROL DE CALIDAD
ID DE DEFECTO |  | AUTOR |  | VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO.
Un ID único para que se pueda hacer referencia al error |  | Lapersona que escribe el informe del error |  | El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error
E-009 |  | Juan Pablo Alvarado Carrillo |  | 6.1.0
FECHA DE APERTURA |  | ÁREA PROBLEMÁTICA |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2024-09-08 |  | Registro de usuario |  | Al intentar registrarse sin llenar todos los campos requeridos, la página se cierra inesperadamente (crashea) en lugar de mostrar un mensaje de error o advertencia.
FECHA DE CIERRE |  | TÍTULO DEL PROBLEMA |  | ENTORNO ACTUAL
2024-11-08 |  | La página crashea al registrar sin llenar todos los campos |  | Navegadores: Google Chrome , Microsoft Edge ¦ SO: Windows 11
TIPO DE DEFECTO | X | QUIÉN DETECTÓ | X | CÓMO SE DETECTA | X
Funcionalidad | x | Garantía de calidad | x | Ensayo | x
Arquitectónico |  | Cliente externo |  | Revisión
Conectividad |  | Cliente Interno |  | Tutorial
Consistencia |  | Desarrollo |  | Jad
Integridad de la base de datos |  | PRIORIDAD | X | ESTADO | X
Documentación |  | P1 - Crítico | x | Abrir
GUI (en inglés |  | P2 - Alto |  | Siendo revisado por Development | x
Instalación |  | P3 - Medio |  | Devuelto por Desarrollo
Memoria |  | P4 - Bajo |  | Listo para probar en la próxima compilación
Rendimiento |  | SEVERIDAD | X | Cerrado (QA)
Seguridad y controles |  | S1 - Crítico | x | Devuelto por (QA)
Normas y convenios |  | S2 - Alto |  | Diferido a la próxima versión
Estrés |  | S3 - Medio |  | ASIGNADO A
Usabilidad |  | S4 - Bajo |  | Departamento de desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  | ARREGLADO POR |  | SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.
En espera para ser revisado por el departamento de desarrollo |  | Departamento de desarrollo |  | 6.1.2

## ERROR 010
INFORME DE ERRORES DE CONTROL DE CALIDAD
ID DE DEFECTO |  | AUTOR |  | VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO.
Un ID único para que se pueda hacer referencia al error |  | Lapersona que escribe el informe del error |  | El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error
E-010 |  | Juan Pablo Alvarado Carrillo |  | 6.1.0
FECHA DE APERTURA |  | ÁREA PROBLEMÁTICA |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2024-09-08 |  | Gestión de cuenta de usuario |  | Después de cambiar los datos de la cuenta, cerrar sesión y volver a entrar, los datos modificados no se guardan y los valores antiguos se mantienen.
FECHA DE CIERRE |  | TÍTULO DEL PROBLEMA |  | ENTORNO ACTUAL
2024-11-08 |  | Los datos de la cuenta no se guardan después de cerrar sesión. |  | Navegadores: Google Chrome , Microsoft Edge ¦ SO: Windows 11
TIPO DE DEFECTO | X | QUIÉN DETECTÓ | X | CÓMO SE DETECTA | X
Funcionalidad |  | Garantía de calidad | x | Ensayo | x
Arquitectónico |  | Cliente externo |  | Revisión
Conectividad |  | Cliente Interno |  | Tutorial
Consistencia |  | Desarrollo |  | Jad
Integridad de la base de datos | x | PRIORIDAD | X | ESTADO | X
Documentación |  | P1 - Crítico |  | Abrir
GUI (en inglés |  | P2 - Alto | x | Siendo revisado por Development
Instalación |  | P3 - Medio |  | Devuelto por Desarrollo
Memoria |  | P4 - Bajo |  | Listo para probar en la próxima compilación
Rendimiento |  | SEVERIDAD | X | Cerrado (QA) | x
Seguridad y controles |  | S1 - Crítico |  | Devuelto por (QA)
Normas y convenios |  | S2 - Alto | x | Diferido a la próxima versión
Estrés |  | S3 - Medio |  | ASIGNADO A
Usabilidad |  | S4 - Bajo |  | Departamento de desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  | ARREGLADO POR |  | SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.
El departamento de desarrollo se encargo de realizar los ajustes necesarios para que el usuario pueda realizar las correcciones o los cambios que desee realizar |  | Departamento de desarrollo |  | 6.1.1

## ERROR 011
INFORME DE ERRORES DE CONTROL DE CALIDAD
ID DE DEFECTO |  | AUTOR |  | VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO.
Un ID único para que se pueda hacer referencia al error |  | Lapersona que escribe el informe del error |  | El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error
E-011 |  | Alejandro Solís |  | 6.1.0
FECHA DE APERTURA |  | ÁREA PROBLEMÁTICA |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2024-09-08 |  | Ordenes y pago |  | Cuando se regresa de página cuando ya se le eliminó los productos al carrito, se puede hacer una compra de $0
FECHA DE CIERRE |  | TÍTULO DEL PROBLEMA |  | ENTORNO ACTUAL
2024-11-08 |  | Posibilidad de realizar una compra de $0 al regresar de página después de eliminar productos del carrito |  | Navegadores: Google Chrome , Microsoft Edge ¦ SO: Windows 11
TIPO DE DEFECTO | X | QUIÉN DETECTÓ | X | CÓMO SE DETECTA | X
Funcionalidad | x | Garantía de calidad | x | Ensayo | x
Arquitectónico |  | Cliente externo |  | Revisión
Conectividad |  | Cliente Interno |  | Tutorial
Consistencia |  | Desarrollo |  | Jad
Integridad de la base de datos |  | PRIORIDAD | X | ESTADO | X
Documentación |  | P1 - Crítico |  | Abrir
GUI (en inglés |  | P2 - Alto | x | Siendo revisado por Development | x
Instalación |  | P3 - Medio |  | Devuelto por Desarrollo
Memoria |  | P4 - Bajo |  | Listo para probar en la próxima compilación
Rendimiento |  | SEVERIDAD | X | Cerrado (QA)
Seguridad y controles |  | S1 - Crítico | x | Devuelto por (QA)
Normas y convenios |  | S2 - Alto |  | Diferido a la próxima versión
Estrés |  | S3 - Medio |  | ASIGNADO A
Usabilidad |  | S4 - Bajo |  | Departamento de desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  | ARREGLADO POR |  | SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.
Actualmente se encuentra siendo revisado por el departamento de desarrollo, quien se encargará de realizar las validaciones y restricciones correspondientes para evitar la compra invalida. |  | Departamento de desarrollo |  | 6.1.1

## ERROR 012
INFORME DE ERRORES DE CONTROL DE CALIDAD
ID DE DEFECTO |  | AUTOR |  | VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO.
Un ID único para que se pueda hacer referencia al error |  | Lapersona que escribe el informe del error |  | El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error
E-012 |  | Alejandro Solís |  | 6.1.0
FECHA DE APERTURA |  | ÁREA PROBLEMÁTICA |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2024-09-08 |  | Inicio de Sesión |  | Al iniciar sesión, el campo de la contraseña se muestra automáticamente lleno con una contraseña generada automáticamente.
FECHA DE CIERRE |  | TÍTULO DEL PROBLEMA |  | ENTORNO ACTUAL
2024-11-08 |  | Contraseña automática mostrada durante el inicio de sesión |  | Navegadores: Google Chrome , Microsoft Edge ¦ SO: Windows 11
TIPO DE DEFECTO | X | QUIÉN DETECTÓ | X | CÓMO SE DETECTA | X
Funcionalidad |  | Garantía de calidad | x | Ensayo | x
Arquitectónico |  | Cliente externo |  | Revisión
Conectividad |  | Cliente Interno |  | Tutorial
Consistencia |  | Desarrollo |  | Jad
Integridad de la base de datos |  | PRIORIDAD | X | ESTADO | X
Documentación |  | P1 - Crítico |  | Abrir | x
GUI (en inglés | x | P2 - Alto |  | Siendo revisado por Development
Instalación |  | P3 - Medio |  | Devuelto por Desarrollo
Memoria |  | P4 - Bajo | x | Listo para probar en la próxima compilación
Rendimiento |  | SEVERIDAD | X | Cerrado (QA)
Seguridad y controles |  | S1 - Crítico |  | Devuelto por (QA)
Normas y convenios |  | S2 - Alto |  | Diferido a la próxima versión
Estrés |  | S3 - Medio |  | ASIGNADO A
Usabilidad |  | S4 - Bajo | x | Departamento de desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  | ARREGLADO POR |  | SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.
El departamento de desarrollo se encuentra haciendo las reviciones en el inicio de sesión para que muestre de forma confusa una contraseña predeterminada mientras el usuario esté intentando iniciar sesión |  | Departamento de desarrollo |  | 6.1.1

## ERROR 013
INFORME DE ERRORES DE CONTROL DE CALIDAD
ID DE DEFECTO |  | AUTOR |  | VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO.
Un ID único para que se pueda hacer referencia al error |  | La persona que escribe el informe del error |  | El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error
E-013 |  | Christopher Avendaño Quesada |  | 6.1.0
FECHA DE APERTURA |  | ÁREA PROBLEMÁTICA |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2024-09-08 |  | Funcionalidad de la barra superior de la página |  | Cuando se intenta hacer clic en el logo principal de la tienda virtual esta no lleva directamente a la página principal de la tienda virtual, sino que se mantiene en el mismo microservicio
FECHA DE CIERRE |  | TÍTULO DEL PROBLEMA |  | ENTORNO ACTUAL
2024-11-08 |  | Error al retornar a la página principal mediante el uso del logo de la página |  | Navegadores: Google Chrome , Microsoft Edge ¦ SO: Windows 11
TIPO DE DEFECTO | X | QUIÉN DETECTÓ | X | CÓMO SE DETECTA | X
Funcionalidad | X | Garantía de calidad | X | Ensayo
Arquitectónico |  | Cliente externo |  | Revisión | X
Conectividad |  | Cliente Interno |  | Tutorial
Consistencia |  | Desarrollo |  | Jad
Integridad de la base de datos |  | PRIORIDAD | X | ESTADO | X
Documentación |  | P1 - Crítico |  | Abrir
GUI (en inglés |  | P2 - Alto |  | Siendo revisado por Development | X
Instalación |  | P3 - Medio | X | Devuelto por Desarrollo
Memoria |  | P4 - Bajo |  | Listo para probar en la próxima compilación
Rendimiento |  | SEVERIDAD | X | Cerrado (QA)
Seguridad y controles |  | S1 - Crítico |  | Devuelto por (QA)
Normas y convenios |  | S2 - Alto |  | Diferido a la próxima versión
Estrés |  | S3 - Medio | X | ASIGNADO A
Usabilidad |  | S4 - Bajo |  | Departamento de desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  | ARREGLADO POR |  | SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.
Se encuentra en revisión por el departamento de desarrollo para encontrar la solución al mal redireccionamiento de la página |  | Departamento de desarrollo |  | 6.1.2

## ERROR 014
INFORME DE ERRORES DE CONTROL DE CALIDAD
ID DE DEFECTO |  | AUTOR |  | VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO.
Un ID único para que se pueda hacer referencia al error |  | Lapersona que escribe el informe del error |  | El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error
E-014 |  | Christopher Avendaño Quesada |  | 6.1.0
FECHA DE APERTURA |  | ÁREA PROBLEMÁTICA |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2024-09-08 |  | Inicio de sesión |  | La iniciar sesión y salir de la cuenta automaticamente y dar clic en retroceder en la página web, esta mantiene o conserva los datos sumistrados por la cuenta que inicio sesión anteriormente
FECHA DE CIERRE |  | TÍTULO DEL PROBLEMA |  | ENTORNO ACTUAL
2024-11-08 |  | Se guardan los datos de inicio de sesión aunque la persona usuaria ya haya cerrado la sesión al retroceder en la página |  | Navegadores: Google Chrome , Microsoft Edge ¦ SO: Windows 11
TIPO DE DEFECTO | X | QUIÉN DETECTÓ | X | CÓMO SE DETECTA | X
Funcionalidad |  | Garantía de calidad | x | Ensayo | x
Arquitectónico |  | Cliente externo |  | Revisión
Conectividad |  | Cliente Interno |  | Tutorial
Consistencia |  | Desarrollo |  | Jad
Integridad de la base de datos |  | PRIORIDAD | X | ESTADO | X
Documentación |  | P1 - Crítico | x | Abrir | x
GUI (en inglés |  | P2 - Alto |  | Siendo revisado por Development
Instalación |  | P3 - Medio |  | Devuelto por Desarrollo
Memoria |  | P4 - Bajo |  | Listo para probar en la próxima compilación
Rendimiento |  | SEVERIDAD | X | Cerrado (QA)
Seguridad y controles | x | S1 - Crítico |  | Devuelto por (QA)
Normas y convenios |  | S2 - Alto | x | Diferido a la próxima versión
Estrés |  | S3 - Medio |  | ASIGNADO A
Usabilidad |  | S4 - Bajo |  | Departamento de desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  | ARREGLADO POR |  | SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.
El error ha sido identificado y replicado en el entorno de pruebas. Se determinó que la causa raíz es en el departamento de desarrollo. Actualmente, se está trabajando en una solución. El equipo de desarrollo está revisando el código para aplicar una corrección permanente. |  | Departamento de desarrollo |  | 6.1.1

## ERROR 015
INFORME DE ERRORES DE CONTROL DE CALIDAD
ID DE DEFECTO |  | AUTOR |  | VERSIÓN DE COMPILACIÓN NO.
Un ID único para que se pueda hacer referencia al error |  | Lapersona que escribe el informe del error |  | El número de compilación de la versión del software en el que se detectó el error
E-015 |  | Christopher Avendaño Quesada |  | 6.1.0
FECHA DE APERTURA |  | ÁREA PROBLEMÁTICA |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
2024-09-08 |  | Proceso de Pago |  | Cada item del catalogo posee un stock determinado, al realizar una compra con un número mayor de unidades al disponible en el stock, el sistema permite la compra y procede al pago
FECHA DE CIERRE |  | TÍTULO DEL PROBLEMA |  | ENTORNO ACTUAL
2024-11-08 |  | Error al proceder con la compra con un número mayor al stock disponible por la página |  | Navegadores: Google Chrome , Microsoft Edge ¦ SO: Windows 11
TIPO DE DEFECTO | X | QUIÉN DETECTÓ | X | CÓMO SE DETECTA | X
Funcionalidad | X | Garantía de calidad | x | Ensayo | x
Arquitectónico |  | Cliente externo |  | Revisión
Conectividad |  | Cliente Interno |  | Tutorial
Consistencia |  | Desarrollo |  | Jad
Integridad de la base de datos |  | PRIORIDAD | X | ESTADO | X
Documentación |  | P1 - Crítico |  | Abrir | x
GUI (en inglés |  | P2 - Alto | x | Siendo revisado por Development
Instalación |  | P3 - Medio |  | Devuelto por Desarrollo
Memoria |  | P4 - Bajo |  | Listo para probar en la próxima compilación
Rendimiento |  | SEVERIDAD | X | Cerrado (QA)
Seguridad y controles |  | S1 - Crítico |  | Devuelto por (QA)
Normas y convenios |  | S2 - Alto | x | Diferido a la próxima versión
Estrés |  | S3 - Medio |  | ASIGNADO A
Usabilidad |  | S4 - Bajo |  | Departamento de desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |  | ARREGLADO POR |  | SOLUCIÓN PLANIFICADA COMPILACIÓN NO.
El problema ha sido notificado correctamente al departamento de desarrollo, en donde se encargaran de asegurar las restricciones correspondientes para que el error sea cubierto satisfactoriamente |  | Departamento de desarrollo |  | 6.1.1